## docs_file의 시점에 맞게 다음 json 데이터를
WBS 번호 | 작업명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 소요일수 | 선행작업 | 산출물 | 진행률(%)
1 | 스마트팩토리 챗봇 프로젝트 | 김용준 | 2025-05-28 | 2025-06-17 | 21 |  | 스마트팩토리 챗봇 시스템 | 25
1.1 | 프로젝트 착수 | 김용준 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2 |  | 착수 보고서 | 100
1.1.1 | 킥오프 미팅 | 김용준 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 |  | 킥오프 회의록 | 100
1.1.2 | 개발 환경 구축 | 전체 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2 | 1.1.1 | 개발 환경 설정 문서 | 100
1.1.3 | 프로젝트 계획 수립 | 김용준 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2 | 1.1.1 | 프로젝트 계획서 | 100
1.2 | 요구사항 분석 및 설계 | 고석환 | 2025-05-28 | 2025-06-02 | 6 |  | 요구사항 명세서, 설계 문서 | 80
1.2.1 | 요구사항 수집 및 분석 | 고석환 | 2025-05-28 | 2025-05-30 | 3 | 1.1.1 | 요구사항 명세서 v1 | 100
1.2.2 | MVP 기능 정의 | 고석환 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2 | 1.2.1 | MVP 기능 리스트 | 100
1.2.3 | UI/UX 설계 | 고석환 | 2025-05-30 | 2025-06-01 | 3 | 1.2.2 | UI/UX 가이드라인 | 70
1.2.4 | 시스템 아키텍처 설계 | 김세은 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 4 | 1.2.1 | 시스템 아키텍처 문서 | 60
1.3 | 백엔드 개발 | 김세은 | 2025-05-28 | 2025-06-14 | 18 |  | 백엔드 API 서버 | 35
1.3.1 | 서버 기본 구조 설정 | 김세은 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2 | 1.1.2 | Express 서버 구조 | 100
1.3.2 | 데이터베이스 설계 및 구축 | 김세은 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | 3 | 1.3.1 | DB 스키마 | 90
1.3.3 | 인증 시스템 구현 | 김세은 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 4 | 1.3.1 | JWT 인증 모듈 | 80
1.3.4 | 챗봇 API 개발 | 김세은 | 2025-06-03 | 2025-06-07 | 5 | 1.3.3 | 챗봇 API 엔드포인트 | 20
1.3.5 | 알림 시스템 구현 | 김세은 | 2025-06-05 | 2025-06-09 | 5 | 1.3.2 | 알림 API | 10
1.3.6 | WebSocket 서버 구현 | 김세은 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 3 | 1.3.4 | 실시간 통신 서버 | 0
1.3.7 | API 문서화 | 김세은 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2 | 1.3.4 | Swagger API 문서 | 0
1.4 | 프론트엔드 개발 | 노건표 | 2025-05-28 | 2025-06-14 | 18 |  | 챗봇 웹 UI | 40
1.4.1 | Vue 프로젝트 설정 | 노건표 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2 | 1.1.2 | Vue3 프로젝트 구조 | 100
1.4.2 | 기본 레이아웃 구현 | 노건표 | 2025-05-30 | 2025-06-01 | 3 | 1.4.1 | 레이아웃 컴포넌트 | 90
1.4.3 | 챗봇 대화 UI 구현 | 노건표 | 2025-06-01 | 2025-06-05 | 5 | 1.4.2 | 대화 인터페이스 | 70
1.4.4 | 파일 업로드 기능 구현 | 노건표 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 4 | 1.4.2 | 파일 업로드 컴포넌트 | 50
1.4.5 | API 연동 | 노건표 | 2025-06-07 | 2025-06-10 | 4 | 1.3.4 | API 통신 모듈 | 10
1.4.6 | 실시간 메시징 구현 | 노건표 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 3 | 1.3.6 | WebSocket 클라이언트 | 0
1.4.7 | 반응형 디자인 적용 | 노건표 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2 | 1.4.3 | 반응형 UI | 0
1.5 | AI/RAG 시스템 개발 | 조민서 | 2025-05-28 | 2025-06-14 | 18 |  | RAG 기반 검색 시스템 | 45
1.5.1 | 벡터 DB 환경 구축 | 조민서 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2 | 1.1.2 | Pinecone DB 설정 | 100
1.5.2 | 문서 임베딩 파이프라인 구축 | 조민서 | 2025-05-30 | 2025-06-02 | 4 | 1.5.1 | 임베딩 파이프라인 | 90
1.5.3 | RAG 검색 엔진 개발 | 조민서 | 2025-06-03 | 2025-06-07 | 5 | 1.5.2 | RAG 검색 모듈 | 60
1.5.4 | LangChain 통합 | 조민서 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 4 | 1.5.3 | LangChain 연동 | 30
1.5.5 | 검색 성능 최적화 | 조민서 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 3 | 1.5.3 | 최적화된 검색 엔진 | 0
1.5.6 | AI 모델 API 연동 | 조민서 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2 | 1.5.4 | AI API 통합 | 0
1.6 | 음성 처리 시스템 개발 | 여다건 | 2025-05-28 | 2025-06-14 | 18 |  | STT/TTS 시스템 | 35
1.6.1 | STT 모듈 개발 | 여다건 | 2025-05-28 | 2025-05-31 | 4 | 1.1.2 | Whisper API 연동 | 100
1.6.2 | TTS 모듈 개발 | 여다건 | 2025-06-01 | 2025-06-04 | 4 | 1.6.1 | Google TTS 연동 | 70
1.6.3 | 회의록 자동 요약 기능 | 여다건 | 2025-06-03 | 2025-06-07 | 5 | 1.6.1 | 요약 알고리즘 | 50
1.6.4 | 실시간 번역 기능 | 여다건 | 2025-06-08 | 2025-06-11 | 4 | 1.6.2 | 번역 모듈 | 10
1.6.5 | 트러블 보고서 자동 생성 | 여다건 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 4 | 1.6.3 | PDF 생성 모듈 | 0
1.6.6 | 음성 시스템 통합 | 여다건 | 2025-06-14 | 2025-06-14 | 1 | 1.6.4 | 통합 음성 시스템 | 0
1.7 | 통합 및 테스트 | 전체 | 2025-06-10 | 2025-06-17 | 8 |  | 테스트 보고서 | 5
1.7.1 | 단위 테스트 | 개발팀 | 2025-06-10 | 2025-06-12 | 3 | 1.3.4,1.4.3 | 단위 테스트 결과 | 20
1.7.2 | 통합 테스트 | 전체 | 2025-06-13 | 2025-06-15 | 3 | 1.7.1 | 통합 테스트 결과 | 0
1.7.3 | 사용자 시나리오 테스트 | 고석환 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2 | 1.7.2 | 시나리오 테스트 결과 | 0
1.7.4 | 버그 수정 및 최적화 | 개발팀 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2 | 1.7.3 | 수정된 시스템 | 0
1.8 | 프로젝트 종료 | 김용준 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1 |  | 최종 보고서 | 0
1.8.1 | 최종 검토 회의 | 전체 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1 | 1.7.4 | 검토 회의록 | 0
1.8.2 | 프로젝트 문서 정리 | 김용준 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1 | 1.8.1 | 프로젝트 문서 | 0
1.8.3 | 시스템 인수인계 | 개발팀 | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1 | 1.8.1 | 인수인계 문서 | 0