## WBS
WBS 번호 | 작업명 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 소요일수 | 선행작업 | 산출물 | 진행률(%)
1 | 스마트팩토리 챗봇 프로젝트 | 김용준 | 2025-05-28 | 2025-06-17 | 21 |  | 스마트팩토리 챗봇 시스템 | 0
1.1 | 프로젝트 착수 | 김용준 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2 |  | 착수 보고서 | 100
1.1.1 | 킥오프 미팅 | 김용준 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 |  | 킥오프 회의록 | 100
1.1.2 | 개발 환경 구축 | 전체 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2 | 1.1.1 | 개발 환경 설정 문서 | 100
1.1.3 | 프로젝트 계획 수립 | 김용준 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2 | 1.1.1 | 프로젝트 계획서 | 100