## WBS Template
[8 empty] | 5월 | [9 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
번호 | 대분류 | 중분류 | 소분류 | 산출물 | 담당 | 시작일 | 종료일 | 2025-05-22 | 2025-05-23 | 2025-05-24 | 2025-05-25 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 2025-05-31 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | 2025-06-15 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | 2025-06-21 | 2025-06-22 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 2025-06-27 | 2025-06-28 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 비고
[8 empty] | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
0 | 분석 | 분석 단계 준비 | 고객 요구사항 취합 | 300.요구사항 정의서 | 조민서, 김용준, 노건표, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-05-29 | 2025-05-30
|  |  | 기획 회의 준비 |  | 조민서, 김용준, 노건표, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-05-23 | 2025-05-26
|  | 요구 분석 단계 착수 | 고객 요구 분석 |  | 조민서, 김용준, 노건표, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-05-22 | 2025-05-22
|  |  | 시스템/환경 분석 |  | 조민서, 김용준, 노건표, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-05-22 | 2025-05-26
|  |  | 요구사항 기능 분석 |  | 조민서, 김용준, 노건표, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-05-22 | 2025-05-27
|  |  | PoC 진행 |  | 조민서, 김용준, 노건표, 여다건, 고석환 | 2025-05-22 | 2025-05-23
|  |  | 고객 검토 및 승인 | 300. WBS | 조민서, 김용준, 노건표, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-05-30 | 2025-05-30
1 | 설계 | 설계 단계 준비 | 기획 실무 회의 | 300.요구사항 정의서 | 조민서, 김용준, 노건표, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-05-23 | 2025-05-27
|  |  | 요구사항 기능 정의 |  | 조민서, 김용준, 노건표, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-05-26 | 2025-05-27
|  |  | 유저 플로우 설계 | 411. UI 정의서 | 조민서, 노건표, 김용준, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-05-23 | 2025-05-28
|  |  | UI 정의 | 412.UI 목록, 413.UI 설계서 | 김용준, 노건표, 여다건, 고석환, 조민서, 김세은 | 2025-05-27 | 2025-05-28
|  |  | Git 관련 규칙 수립 및 Git 설정 | 별도 산출물 없음(노션 페이지 정리) | 김세은 | 2025-05-22 | 2025-05-22
|  | DB 설계 | ERD 설계 | 413. DB 표준 설계서, 434.테이블 설계서, 433.물리 ERD | 김세은 | 2025-05-28 | 2025-05-28
|  |  | 사용할 DB 기술 검토 및 확정 |  | 김세은 | 2025-05-28 | 2025-05-28
2025-02-01 | 구현(기능) | 준비 단계 | 프로젝트 초기 세팅 및 초안 Weekly 생성(AI) | 100.개발 표준 정의서, 200. 사업수행계획서, 421.인터페이스 설계서, 422.인터페이스 정의서, 431.DB 표준 설계서, 433.물리 ERD, 434. 테이블 설계서, 436.프로그램 목록 | 조민서, 노건표, 여다건 | 2025-05-29 | 2025-06-04
|  |  | 프로젝트 초기 세팅 (Front) |  | 고석환, 김용준, 김세은 | 2025-05-29 | 2025-06-04
|  |  | 프로젝트 초기 세팅 (Back) |  | 김세은, 고석환, 김용준 | 2025-05-29 | 2025-06-04
|  | VectorDB 구축 | 메타 데이터 설정 |  | 조민서, 노건표 | 2025-05-29 | 2025-06-02
|  |  | 임베딩 데이터 설정 |  | 조민서, 노건표 | 2025-05-29 | 2025-06-02
|  |  | VectorDB 구축 |  | 조민서, 노건표 | 2025-05-29 | 2025-06-04
|  | Outlook | Outlook API 통한 메일 수집 |  | 김용준, 조민서 | 2025-05-28 | 2025-05-30
|  |  | .eml 파일 분석 |  | 고석환 | 2025-05-22 | 2025-05-28
|  |  | 전처리 후 데이터베이스(RDB/VectorDB) 적재 |  | 조민서, 여다건, 노건표 | 2025-06-04 | 2025-06-05
|  | Teams | Microsoft Graph API 연동 테스트 |  | 조민서, 김용준 | 2025-05-23 | 2025-05-27
|  |  | Microsoft Graph API 다양한 정보 가져오기 테스트 |  | 조민서, 김용준 | 2025-05-23 | 2025-05-27
|  |  | SharePoint API 통한 문서 접근 이력을 확인 |  | 조민서, 노건표 | 2025-05-29 | 2025-06-02
|  |  | OneDrive API 통한 문서 접근 이력을 확인 |  | 김용준 | 2025-05-29 | 2025-06-02
|  |  | 채팅 데이터 전처리 후 데이터베이스(RDB/VectorDB) 적재 |  | 조민서, 여다건, 노건표 | 2025-06-04 | 2025-06-05
|  |  | 게시물 데이터 전처리 후 데이터베이스(RDB/VectorDB) 적재 |  | 조민서, 여다건, 노건표 | 2025-06-04 | 2025-06-05
|  |  | 일정 데이터 전처리 후 데이터베이스(RDB/VectorDB) 적재 |  | 조민서, 여다건, 노건표 | 2025-06-04 | 2025-06-05
|  | Git | Git API 연동 테스트 |  | 노건표 | 2025-05-22 | 2025-05-23
|  |  | Git API 통한 코드 편집 기록 확인 |  | 노건표 | 2025-05-29 | 2025-05-30
|  |  | 전처리 후 데이터베이스(RDB/VectorDB) 적재 |  | 조민서, 여다건, 노건표 | 2025-06-04 | 2025-06-05
|  | Daily 작성 | 팀의 프로젝트 데이터 기반 개인 업무 파악 에이전트 |  | 김세은 | 2025-06-05 | 2025-06-09
|  |  | 채팅 데이터 기반 개인 업무 내용 파악 에이전트 |  | 조민서 | 2025-06-05 | 2025-06-09
|  |  | 게시물 데이터 기반 개인 업무 내용 파악 에이전트 |  | 김용준 | 2025-06-05 | 2025-06-09
|  |  | 일정 데이터 기반 개인 업무 내용 파악 에이전트 |  | 여다건 | 2025-06-05 | 2025-06-09
|  |  | Git 데이터 기반 개인 업무 내용 파악 에이전트 |  | 노건표 | 2025-06-04 | 2025-06-09
|  |  | (Supervisor) Daily 작성 에이전트 |  | 고석환 | 2025-06-09 | 2025-06-10
|  |  | 데이터베이스(RDB)에 보고서 적재 |  | 고석환 | 2025-06-09 | 2025-06-10
|  | 개인 Weekly 작성 | Daily 및 팀 프로젝트 기반 일주일 업무 요약 에이전트 |  | 김세은 | 2025-06-11 | 2025-06-11
|  |  | 보고서 작성 (개인) 에이전트 |  | 김세은 | 2025-06-11 | 2025-06-11
|  |  | 개인 Weekly 데이터베이스(RDB)에 적재 |  | 김세은 | 2025-06-11 | 2025-06-11
|  | 팀별 Weekly 작성 | 개인별 Weekly 및 팀 프로젝트 기반 팀별 보고서 작성 에이전트 |  | 여다건 | 2025-06-11 | 2025-06-12
|  |  | 팀별 Weekly 데이터베이스(RDB)에 적재 |  | 여다건 | 2025-06-11 | 2025-06-12
|  | 유저 | OAuth Microsoft 로그인 |  | 김세은 | 2025-05-28 | 2025-06-01
|  |  | 팀 기능 (팀, 팀장, 팀원) |  | 김세은, 김용준, 고석환 | 2025-05-29 | 2025-05-31
|  |  | 프로젝트 관리 (프로젝트 일정 등록 등) |  | 김세은, 김용준, 고석환 | 2025-05-30 | 2025-06-02
|  |  | 관리자, 팀장, 팀원 권한 분리 |  | 김세은, 김용준, 고석환 | 2025-05-29 | 2025-05-30
|  | API 연결 | AI, Back, Front API 연결 |  | 김세은, 조민서, 김용준, 노건표, 여다건, 고석환 | 2025-06-16 | 2025-06-24
2025-02-02 | 구현(화면) | 회원가입 및 로그인 | 마이크로소프트 OAuth 로그인 및 회원가입 화면 |  | 고석환, 김용준, 김세은 | 2025-06-01 | 2025-06-03
|  | MEMBER 대시보드 | 개인 프로젝트 별 진척도, 활동 요약, 집중 시간, 최다 협업 팀원 통계 보기 |  | 조민서 | 2025-06-02 | 2025-06-04
|  | LEADER 대시보드 | 프로젝트 별 전체 진척도, 프로젝트 별 각 멤버의 진척도, 이번주 weekly 생성 여부 보기 |  | 고석환 | 2025-06-02 | 2025-06-04
|  | 프로젝트 | 프로젝트 목록 보기 |  | 고석환, 김용준, 김세은 | 2025-06-03 | 2025-06-05
|  |  | 프로젝트 상세 보기 |  | 고석환, 김용준, 김세은 | 2025-06-04 | 2025-06-06
|  |  | 프로젝트 관리(생성, 수정, 삭제) |  | 고석환, 김용준, 김세은 | 2025-06-05 | 2025-06-09
|  | 팀 관리 | Teams 조직과 팀 동기화 버튼 |  | 고석환, 김용준, 김세은 | 2025-06-08 | 2025-06-10
|  | 보고서 | Daily 열람 |  | 조민서 | 2025-06-09 | 2025-06-10
|  |  | 로그인 한 사용자의 개인 weekly 열람 |  | 조민서 | 2025-06-10 | 2025-06-11
|  |  | 팀장의 개인 weekly 열람 |  | 고석환 | 2025-06-11 | 2025-06-12
|  |  | 팀별 weekly 열람 |  | 고석환 | 2025-06-12 | 2025-06-13
3 | 테스트 | 테스트 단계 준비 | 테스트 항목 정리 | 511.통합 테스트 계획서, 512.통합 테스트 시나리오, 513.통합 테스트 케이스 +) 이전 산출물 수정사항 있을 시, 수정 | 조민서, 김용준, 노건표, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-06-23 | 2025-06-23
|  |  | 테스트 계획서 작성 |  | 조민서, 김용준, 노건표, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-06-23 | 2025-06-24
|  | 단위 테스트 | 단위테스트 항목 정리 |  | 조민서, 김용준, 노건표, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-06-24 | 2025-06-25
|  |  | 단위 테스트(회원가입 및 로그인) |  | 조민서, 김용준, 노건표, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-06-25 | 2025-07-02
|  |  | 단위 테스트(프로젝트 관련) |  | 조민서, 김용준, 노건표, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-06-25 | 2025-07-02
|  |  | 단위 테스트(보고서) |  | 조민서, 김용준, 노건표, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-06-25 | 2025-07-02
|  |  | 디버깅 |  | 조민서, 김용준, 노건표, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-06-25 | 2025-07-02
|  | 통합 테스트 | 최종 통합 테스트 진행 |  | 조민서, 김용준, 노건표, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-07-02 | 2025-07-04
|  |  | 디버깅 |  | 조민서, 김용준, 노건표, 김세은, 여다건, 고석환 | 2025-07-02 | 2025-07-04
4 | 보고 | 중간 보고 | 중간 보고서 작성 | 중간 보고서 및 중간 발표자료 | 김세은 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | [46 empty] | 노란색: 중간 발표일 예상 날짜 | bar: 목
|  | 최종 보고 | 최종 보고서 작성 | 최종 보고서 및 최종 발표자료 | 김세은 | 2025-07-02 | 2025-07-06